## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2012 года							             № 114/1003

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Ленинградской области по  подготовке и проведению  выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области в единый день голосования 14 октября 2012 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий  Избирательной комиссии Ленинградской области по  подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области в единый день голосования 14 октября 2012 года  (прилагается).

2. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий  Избирательной комиссии Ленинградской области по  подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области в единый день голосования 14 октября 2012 года возложить на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области     В.М. Бодягина.

#### Председатель

Избирательной комиссии

#### Ленинградской области				                               В.П. Журавлёв

Секретарь

Избирательной комиссии

Ленинградской области						           В.М. Бодягин

### УТВЕРЖДЕН

постановлением

#### Избирательной комиссии

Ленинградской области

от 7 июня 2012 года №114/1003

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению  выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области в единый день голосования 14 октября 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Осуществление мероприятий по соблюдению избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в Ленинградской области |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению в Ленинградской области выборов в единый день голосования 14 октября 2012 года | июль | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Вознюк Н.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных в Ленинградской области выборах в единый день голосования 14 октября 2012 года | по мере назначения с 15 по 25 июля 2012 г. | Бодягин В.М. Вознюк Н.Н. |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в Ленинградской области в единый день голосования 14 октября 2012 г., в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года №138/1019-5 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 1.4. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения в Ленинградской области выборов в единый день голосования 14 октября 2012 года | весь период | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий | в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Бодягин В.М. Жукова И.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Основные мероприятия по оказанию правовой, методической, организационно-технической помощи территориальным, муниципальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в Ленинградской области |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению в Ленинградской области выборов в единый день голосования 14 октября 2012 года | июль | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Жукова И.А. |
| 2.2. | Подготовка документов, необходимых для открытия счетов соответствующих территориальных избирательных комиссий с полномочиями муниципальных избирательных комиссий, на которые перечисляются денежные средства, выделенные на подготовку и проведение в Ленинградской области выборов в единый день голосования 14 октября 2012 года | июль | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 2.3. | Направление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями муниципальных избирательных комиссий Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь на выборах в Ленинградской области, назначенных на единый день голосования 14 октября 2012 г., предоставленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | июль | Трофимов В.О. Журавленко О.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4. | Проведение выездной учебы руководителей территориальных избирательных комиссий с полномочиями муниципальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения в Ленинградской области выборов в единый день голосования 14 октября 2012 года | август, сентябрь, октябрь | Бодягин В.М. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО, руководители ТИК |
| 2.5 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ленинградской области председателей территориальных избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов | сентябрь | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 2.6. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в осуществлении проверок сведений о наличии (отсутствии) непогашенной судимости кандидатов и сведений о гражданстве, указанных кандидатами при выдвижении, а также в осуществлении проверок достоверности подписей избирателей, собранных кандидатами в поддержку своего выдвижения | август-сентябрь | Бодягин В.М. Журавленко О.Н. |
| 2.7. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям с полномочиями муниципальных избирательных комиссий в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения в Ленинградской области выборов в единый день голосования 14 октября 2012 года | весь период | Трофимов В.О. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО |
| 2.8. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям с полномочиями муниципальных избирательных комиссий по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Трофимов В.О. Журавленко О.Н. Тарасова М.Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.9. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям с полномочиями муниципальных избирательных комиссий по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | весь период | Трофимов В.О. Жукова И.А. |
| 2.10. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям с полномочиями муниципальных избирательных комиссий по вопросам контроля за фондами кандидатов | весь период | Трофимов В.О. Тарасова М.Г. |
| 2.11. | Взаимодействие Избирательной комиссии Ленинградской области, территориальных избирательных комиссий с организациями общероссийских общественных организаций инвалидов Ленинградской области | весь период | Бодягин В.М. Тарасова М..Г. |
| 2.12. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям с полномочиями муниципальных избирательных комиссий по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | весь период | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 2.13. | Проведение совещания-семинара с руководителями региональных отделений политических партий по вопросу подготовки и проведения в Ленинградской области выборов в единый день голосования | сентябрь | Трофимов В.О. Журавленко О.Н. Тарасова М.Г. |
| 2.14. | Заседание рабочих органов, созданных при Избирательной комиссии Ленинградской области | весь период по мере необходимости | Журавлёв В.П. Трофимов В.О. Бодягин В.М. члены ИКЛО |
| 2.15. | Оказание методической помощи в организации деятельности клубов избирателей, созданных в муниципальных образованиях Ленинградской области | весь период | Журавлёв В.П. Бодягин А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.16. | Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов, иных участников избирательного процесса | по отдельному плану | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |
| # 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Пресс-коференции на базе информационных агентств, брифинги, встречи председателя Избирательной комиссии Ленинградской области, председателей территориальных избирательных комиссий с представителями средств массовой информации | после опубликования решений о назначении выборов (по мере необходимости) | Журавлёв В.П. |
| 3.2. | Интервью, комментарии, выступления председателя Избирательной комиссии Ленинградской области для Ленинградской областной телекомпании, радио «Гардарика», иных средств массовой информации Ленинградской области | регулярно в ходе подготовки и проведения избирательной кампании | Журавлёв В.П. |
| 3.3. | Подготовка пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях, проводимых избирательными комиссиями в связи с выборами. Направление подготовленных материалов в средства массовой информации | по итогам каждого мероприятия | Журавлев В.П. Полякова В.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4. | Размещение подготовленных пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях Леноблизбиркома на сайте Леноблизбиркома в рубрике «Новости», на сайте Правительства Ленинградской области, направление по электронной почте в ЦИК РФ для размещения на сайте Центризбиркома в разделе «Новость дня» | незамедлительно после подготовки | Полякова В.Н. |
| 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов, а также средств видеонаблюдения и трансляции изображения |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов для электронного голосования к использованию и за их применением при голосовании на выборах | по отдельным решениям комиссий, организующих выборы | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 4.2. | ## Обеспечение контроля за применением средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования избирательных участков | по отдельным решениям комиссий, организующих выборы | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 октября 2012 г. | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Зинченко А.В. Вознюк Н.Н. работники аппарата ИКЛО |
| 5.2. | ## Подготовка информации о результатах выборов | 18-19 октября 2012 г. | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Зинченко А.В. Вознюк Н.Н. |