УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ленинградской области

от «3» июня 2013 г. № 21/141

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области в единый день голосования 8 сентября 2013 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
|  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Осуществление мероприятий по соблюдению избирательных прав граждан Российской Федерации**   **при подготовке и проведении выборов в Ленинградской области** | | | |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17 | по мере назначения | Ганина С.М.  Князева В.М.  Вознюк Н.Н. |
| 1.2. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных дополнительных выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | по мере назначения | Ганина С.М.  Князева В.М.  Вознюк Н.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | Подготовка Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17 | май | Ганина С.М.  Жукова И.А. |
| 1.4. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17 | июнь | Ганина С.М.  Князева В.М.  Вознюк Н.Н. |
| 1.5. | Подготовка Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | май | Ганина С.М.  Жукова И.А. |
| 1.6. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | июнь | Ганина С.М.  Князева В.М.  Вознюк Н.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 28 июня 2000 г. №179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 1.8. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года №138/1019-5 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.9. | Рассмотрение обращений на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, поступивших в Избирательную комиссию Ленинградской области в ходе подготовки и проведения выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | в сроки, установленные законом (при поступлении обращений) | Ганина С.М.  Жукова И.А. |
| 1.10. | Рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в Избирательную комиссию Ленинградской области в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | в сроки, установленные законом (при поступлении обращений) | Ганина С.М.  Жукова И.А. |
| 1.11. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в территориальную избирательную комиссию Гатчинского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии и муниципальные избирательные комиссии в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | в сроки, установленные законом (при поступлении обращений) | Ганина С.М.  Жукова И.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.12. | Подготовка и направление в ЦИК России информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | еженедельно, начиная со дня назначения выборов до дня голосования | Ганина С.М.  Панова О.Ю.  Зинченко А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2. Основные мероприятия по оказанию правовой, методической, организационно-технической помощи территориальным, муниципальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в Ленинградской области** | | | |
|  | | | |
| 2.1. | Утверждение и размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области Календарных планов мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | июнь | Ганина С.М.  Панова О.Ю.  Жукова И.А. |
| 2.2. | Оказание консультативной и методической помощи избирательным комиссиям при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Ганина С.М.  Панова О.Ю.  работники аппарата ИКЛО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3. | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Панова О.Ю.  работники аппарата ИКЛО |
| 2.4. | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии) в осуществлении проверки сведений о размере и источниках доходов кандидатов, о вкладах в банках, ценных бумагах, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности), сведений о судимости и гражданстве, указанных кандидатами при выдвижении на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, а также оказание содействия территориальным избирательным комиссиям с полномочиями муниципальных избирательных комиссий в осуществлении проверок сведений о судимости и гражданстве, указанных кандидатами при выдвижении на дополнительных выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Панова О.Ю.  Журавленко О.Н.  Тарасова М.Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в осуществлении проверок достоверности сведений об избирателях и подписях избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17 и дополнительных выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Панова О.Ю.  Журавленко О.Н. |
| 2.6. | Подготовка методических материалов для избирательных комиссий, политических партий, кандидатов по дополнительным выборам депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17 | май-июнь | Скоробогатов В.А.  Ганина С.М.  Панова О.Ю., работника аппарата ИКЛО |
| 2.7. | Подготовка пакета документов для территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии, необходимого для открытия счета, на который перечисляются денежные средства областного бюджета Ленинградской области, выделенные на подготовку и проведение выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17 | июнь | Скоробогатов В.А.  Трофимов В.О.  Здрелюк Т.Н.  Тарасова М.Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.8. | Опубликование в газете «Вести» Перечня региональных государственных организаций телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17, предоставленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | не позднее чем на 10 день со дня после опубликования решения о назначении выборов | Скоробогатов В.А.  Васецкий А.А.  Журавленко О.Н. |
| 2.9. | Организация и проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17 | по завершению регистрации, но не позднее чем 9 августа 2013 года | Скоробогатов В.А.  Васецкий А.А.  Журавленко О.Н. |
| 2.10. | Осуществление контроля за проведением жеребьевки по распределению платного эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания, а также бесплатной и платной печатной площади, предоставляемой региональными государственными периодическими печатными изданиями для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17 | позднее чем 9 августа 2013 года | Скоробогатов В.А.  Васецкий А.А.  Журавленко О.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.11. | Направление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями муниципальных избирательных комиссий и муниципальные избирательные комиссии Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь на дополнительных выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области, предоставленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | не позднее чем на 10 день со дня после опубликования решения о назначении выборов | Скоробогатов В.А.  Васецкий А.А.  Журавленко О.Н. |
| 2.12. | Взаимодействие Избирательной комиссии Ленинградской области с организациями общероссийских общественных организаций инвалидов Ленинградской области | весь период | Ганина С.М.  Тарасова М..Г. |
| 2.13 | Оказание консультационной и методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Скоробогатов В.А.  Васецкий А.А.  Журавленко О.Н.  Тарасова М.Г. |
| 2.14. | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий. Проведение выездной учебы членов участковых избирательных комиссий. | Весь период | Журавлев В.П.  Ганина С.М.  Панова О.Ю.  работники аппарата ИКЛО  руководители ТИК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.15. | Подготовка и проведение совещания с региональными государственными организациями телерадиовещания, региональными государственными периодическими печатными изданиями, обязанными предоставлять эфирное время, печатную площадь на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному избирательному округу №17 | июнь-август | Скоробогатов В.А.  Васецкий А.А.  Журавленко О.Н. |
| 2.16. | Заседание рабочих органов, созданных при Избирательной комиссии Ленинградской области | весь период  по мере необходимости | Журавлёв В.П.  Скоробогатов В.А.  Ганина С.М.  члены ИКЛО |
| 2.17. | Обеспечение использования средств видеонаблюдения | по отдельному плану | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 2.18. | Организация работы передвижных выставочных экспозиций | июль-август | Скоробогатов В.А.  Васецкий А.А. |
| 2.19. | Оказание методической помощи в организации деятельности клубов избирателей, созданных в муниципальных образованиях Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Васецкий А.А. |
| 2.20. | Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов, иных участников избирательного процесса | по отдельному плану | Скоробогатов В.А.  Васецкий А.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов | | | |
|  | | | |
| 3.1. | Пресс-коференции на базе информационных агентств, брифинги, встречи председателя Избирательной комиссии Ленинградской области с представителями средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга (освещающими события в Ленинградской области) | после опубликования решений о назначении выборов (по мере необходимости) | Журавлёв В.П.  Васецкий А.А. |
| 3.2. | Интервью, комментарии, выступления председателя Избирательной комиссии Ленинградской области для Ленинградской областной телекомпании, радио «Гардарика», иных средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга | регулярно в ходе подготовки и проведения избирательной кампании | Журавлёв В.П.  Васецкий А.А. |
| 3.3. | Подготовка пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Ленинградской области. Направление подготовленных материалов в средства массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга. | по итогам каждого мероприятия | Журавлев В.П.  Игнатенко Ю.О. |
| 3.4. | Размещение подготовленных пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях Леноблизбиркома на сайте Леноблизбиркома в рубрике «Новости», на сайте Правительства Ленинградской области, направление по электронной почте в ЦИК РФ для размещения на сайте Центризбиркома в разделе «Новость дня». | незамедлительно после подготовки | Игнатенко Ю.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4. Анализ итогов избирательных кампаний** | | | |
|  | | | |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 9 сентября 2013 г. | Ганина С.М.  Панова О.Ю.  Зинченко А.В.  Вознюк Н.Н.  работники аппарата ИКЛО |
| 4.2. | Подготовка информации о результатах выборов | 11 сентября 2013 г. | Ганина С.М.  Панова О.Ю.  Зинченко А.В.  Вознюк Н.Н.  работники аппарата ИКЛО |