УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ленинградской области

от «10» декабря 2009 г. № 34/315

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению дополнительных или повторных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области в единый день голосования 14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении дополнительных или повторных выборов Ленинградской области |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных дополнительных или повторных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | по мере назначения с 13 декабря по 23 декабря 2009 г. | Бодягин В.М. Вознюк Н.Н. |
| 1.2. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных или повторных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области 14 марта 2010 года | декабрь | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Вознюк Н.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных или повторных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года №138/1019-5 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 1.4. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных или повторных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | весь период | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий | в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Бодягин В.М. Журавленко О.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Основные мероприятия по оказанию правовой, методической, организационно-технической помощи территориальным, муниципальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении дополнительных или повторных выборов Ленинградской области |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы передвижной выставочной экспозиции на темы: «80 лет избирательному процессу в Ленинградской области», «История выборов в органы местного самоуправления в Ленинградской области» | январь-март | Трофимов В.О. |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным и муниципальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных или повторных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | весь период | Трофимов В.О. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО |
| 2.3. | Разработка Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных или повторных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | декабрь 2009 г. | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Аничкин Д.В. |
| 2.4. | Оказание методической помощи в организации деятельности клубов избирателей, созданных в муниципальных образованиях Ленинградской области | весь период | Журавлев В.П. Бодягин А.В. |
| 2.5. | Взаимодействие Избирательной комиссии Ленинградской области с организациями общероссийских общественных организаций инвалидов Ленинградской области | весь период | Бодягин В.М. Тарасова М..Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.6. | Проведение совещания – семинара с руководителями региональных отделений политических партий по вопросу подготовки и проведения дополнительных или повторных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | февраль | Трофимов В.О. Тарасова М.Г. |
| 2.7. | Проведение учебы руководителей территориальных и муниципальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения дополнительных или повторных выборов Ленинградской области | февраль | Журавлев В.П. Трофимов В.О. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО руководители ТИК, МИК |
| 2.8. | Проведение выездной учебы членов участковых избирательных комиссий Ленинградской области | февраль-март | Бодягин В.М. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО |
| 2.9. | Заседание рабочих органов, созданных при Избирательной комиссии Ленинградской области | весь период по мере необходимости | Журавлев В.П. Трофимов В.О. Бодягин В.М. члены ИКЛО |
| 2.10. | Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов, иных участников избирательного процесса | по отдельному плану | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Интервью, комментарии, выступления председателя Избирательной комиссии Ленинградской области для Ленинградской областной телекомпании, радио «Гардарика», иных средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга. | регулярно в ходе подготовки и проведения избирательной кампании | Журавлев В.П. |
| 3.2. | Подготовка пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Ленинградской области. Направление подготовленных материалов в средства массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга. | по итогам каждого мероприятия | Журавлев В.П. Журавленко О.Н. Полякова В.Н. |
| 3.3. | Размещение подготовленных пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях Леноблизбиркома на сайте Леноблизбиркома в рубрике «Новости», на сайте Правительства Ленинградской области, направление по электронной почте в ЦИК РФ для размещения на сайте Центризбиркома в разделе «Новость дня». | незамедлительно после подготовки | Журавленко О.Н. Полякова В.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 марта 2010 года | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Зинченко А.В. Вознюк Н.Н. работники аппарата ИКЛО |
| 4.2. | ## Подготовка информации о результатах выборов | 24 марта 2010 года | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Зинченко А.В. Вознюк Н.Н. работники аппарата ИКЛО |