УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ленинградской области

от 8 июля 2010 г. № 41/365

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №8 и Приозерскому одномандатному избирательному округу №4, дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Ленинградской области в единый день голосования 10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Мероприятия по соблюдению избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в Ленинградской области |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва | с 1 июля по 11 июля 2010 г. | Бодягин В.М. Вознюк Н.Н. |
| 1.2. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных дополнительных и повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ленинградской области | по мере назначения с 11 июля по 21 июля 2010 г. | Бодягин В.М. Вознюк Н.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва | июль | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Вознюк Н.Н. |
| 1.4. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ленинградской области | июль | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Вознюк Н.Н. |
| 1.5. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 28 июня 2000 г. №179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | весь период | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.6. | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года №138/1019-5 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 1.7. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ленинградской области | весь период | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 1.8. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий | в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Бодягин В.М. Журавленко О.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Основные мероприятия по оказанию правовой, методической, организационно-технической помощи территориальным, муниципальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в Ленинградской области |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы передвижной выставочной экспозиции на темы: «80 лет избирательному процессу в Ленинградской области», «История выборов в органы местного самоуправления в Ленинградской области» | июль-октябрь | Трофимов В.О. |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным и муниципальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Ленинградской области | весь период | Трофимов В.О. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО |
| 2.3. | Утверждение Календарных планов мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Ленинградской области | июль | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Аничкин Д.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4. | Опубликование в газете «Вести» Перечня региональных государственных организаций телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва, предоставленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | июль | Трофимов В.О. Журавленко О.Н. |
| 2.5. | Направление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями муниципальных избирательных комиссий и муниципальные избирательные комиссии Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь на дополнительных и повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ленинградской области, предоставленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | июль | Трофимов В.О. Журавленко О.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.6. | Взаимодействие Избирательной комиссии Ленинградской области с организациями общероссийских общественных организаций инвалидов Ленинградской области | весь период | Бодягин В.М. Тарасова М..Г. |
| 2.7. | Проведение совещания – семинара с руководителями региональных отделений политических партий с участием правоохранительных органов, Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по вопросу подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ленинградской области | 15 июля | Трофимов В.О. Тарасова М.Г. |
| 2.8. | Проведение семинара-совещания с руководителями территориальных избирательных комиссий Кировского и Приозерского муниципальных районов с полномочиями окружных избирательных комиссий, муниципальных избирательных комиссий и представителями правоохранительных органов по соблюдению законности в период подготовки и проведения выборов | июль | Трофимов В.О. Аничкин Д.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.9. | Подготовка копий постановлений Избирательной комиссии Ленинградской области, необходимых для открытия счетов соответствующих территориальных избирательных комиссий, на которые перечисляются денежные средства выделенные на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ленинградской области | июль | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 2.10. | Подготовка для направления в территориальные избирательные комиссии Кировского и Приозерского муниципальных районов постановлений Избирательной комиссии Ленинградской области, Разъяснений по вопросам, связанным с проведением дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва | июль | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 2.11. | Проведение учебы руководителей территориальных избирательных комиссий Кировского и Приозерского муниципальных районов по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва | июль, сентябрь | Журавлев В.П. Трофимов В.О. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО руководители ТИК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.12. | Организация и проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва | 10 сентября 2010 г. | Трофимов В.О. Журавленко О.Н. Территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий |
| 2.13. | Проведение выездной учебы членов участковых избирательных комиссий Ленинградской области | сентябрь, октябрь | Бодягин В.М. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО |
| 2.14. | Заседание рабочих органов, созданных при Избирательной комиссии Ленинградской области | весь период по мере необходимости | Журавлев В.П. Трофимов В.О. Бодягин В.М. члены ИКЛО |
| 2.15. | Оказание методической помощи в организации деятельности клубов избирателей, созданных в муниципальных образованиях Ленинградской области | весь период | Журавлев В.П. Бодягин А.В. |
| 2.16. | Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов, иных участников избирательного процесса | по отдельному плану | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Пресс-коференции на базе информационных агентств, брифинги, встречи председателя Избирательной комиссии Ленинградской области с представителями средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга (освещающими события в Ленинградской области) | После опубликования решений о назначении выборов (по мере необходимости) | Журавлёв В.П. |
| 3.2. | Интервью, комментарии, выступления председателя Избирательной комиссии Ленинградской области для Ленинградской областной телекомпании, радио «Гардарика», иных средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга | регулярно в ходе подготовки и проведения избирательной кампании | Журавлев В.П. |
| 3.3. | Подготовка пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Ленинградской области. Направление подготовленных материалов в средства массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга. | по итогам каждого мероприятия | Журавлев В.П. Полякова В.Н. |
| 3.4. | Размещение подготовленных пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях Леноблизбиркома на сайте Леноблизбиркома в рубрике «Новости», на сайте Правительства Ленинградской области, направление по электронной почте в ЦИК РФ для размещения на сайте Центризбиркома в разделе «Новость дня». | незамедлительно после подготовки | Полякова В.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 11 октября 2010 г. | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Зинченко А.В. Вознюк Н.Н. работники аппарата ИКЛО |
| 4.2. | ## Подготовка информации о результатах выборов | 14-15 октября 2010 г. | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Зинченко А.В. Вознюк Н.Н. работники аппарата ИКЛО |