УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ленинградской области

от «19» марта 2014 г. № 46/ 312

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области в единый день голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Осуществление мероприятий по соблюдению избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в Ленинградской области |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований Ленинградской области | по мере назначения | Ганина С.М. Кесаев А.В., Вознюк Н.Н. |
| 1.2. | Подготовка типового Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований Ленинградской области | май | Ганина С.М., Жукова И.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области типового Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований Ленинградской области | июнь | Ганина С.М., Кесаев А.В., Вознюк Н.Н. |
| 1.4. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года №138/1019-5 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Скоробогатов В.А., Зинченко А.В. |
| 1.5. | Рассмотрение обращений на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, поступивших в Избирательную комиссию Ленинградской области в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | в сроки, установленные законом (при поступлении обращений) | Ганина С.М., Кесаев А.В., Жукова И.А. |
| 1.6. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в Избирательную комиссию Ленинградской области в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | в сроки, установленные законом (при поступлении обращений) | Ганина С.М., Кесаев А.В., Жукова И.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в территориальные избирательные комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования (муниципальные избирательные комиссии) в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | в сроки, установленные законом (при поступлении обращений) | Ганина С.М., Кесаев А.В., Князева В.М., Тарасова М.Г., Вовчок И.М. |
| 1.8. | Подготовка и направление в ЦИК России информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | еженедельно, начиная со дня назначения выборов до дня голосования | Ганина С.М., Панова О.Ю., Зинченко А.В. |
| 2. Основные мероприятия по оказанию правовой, методической, организационно-технической помощи территориальным, муниципальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в Ленинградской области |  |  |  |
| 2.1. | Оказание консультативной и методической помощи избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А., Ганина С.М., Панова О.Ю., работники аппарата ИКЛО |
| 2.2. | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А., Панова О.Ю., работники аппарата ИКЛО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям с полномочиями муниципальных избирательных комиссий (муниципальным избирательным комиссиям) в осуществлении проверок сведений о судимости и гражданстве, указанных кандидатами при выдвижении на выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области (в осуществлении проверок сведений о размере и источниках доходов кандидатов, о вкладах в банках, ценных бумагах, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности), указанных кандидатами при выдвижении на должность главы муниципального образования Ленинградской области) | весь период | Скоробогатов В.А., Панова О.Ю., Вовчок И.М., Тарасова М.Г. |
| 2.4. | Оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении проверок достоверности сведений об избирателях и подписях избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А., Панова О.Ю., Вовчок И.М. |
| 2.5. | Подготовка методических материалов, разъяснений, форм документов для избирательных комиссий, политических партий, кандидатов по выборам в органы местного самоуправления Ленинградской области | май-июнь | Скоробогатов В.А., Ганина С.М., Панова О.Ю., работника аппарата ИКЛО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.6. | Направление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями муниципальных избирательных комиссий и муниципальные избирательные комиссии Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь на выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области, предоставленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу | не позднее чем на 6 день после опубликования решения о назначении выборов | Скоробогатов В.А., Вовчок И.М. |
| 2.7. | Взаимодействие Избирательной комиссии Ленинградской области с организациями общероссийских общественных организаций инвалидов Ленинградской области | весь период | Ганина С.М., Тарасова М.Г. |
| 2.8. | Оказание консультационной и методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Скоробогатов В.А., Васецкий А.А., Вовчок И.М., Тарасова М.Г. |
| 2.9 | Оказание консультативной и методической помощи избирательным комиссиям и созданным при них контрольно-ревизионным службам в осуществлении контроля за избирательными фондами кандидатов | весь период | Скоробогатов В.А., Тарасова М.Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.10. | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий. Проведение выездной учебы членов участковых избирательных комиссий. | весь период | Журавлёв В.П., Ганина С.М., Панова О.Ю., работники аппарата ИКЛО руководители ТИК |
| 2.11. | Заседание рабочих органов, созданных при Избирательной комиссии Ленинградской области | весь период по мере необходимости | Журавлёв В.П., Скоробогатов В.А., Ганина С.М., члены ИКЛО |
| 2.12. | Заседание рабочей группы по организации взаимодействия избирательных комиссий, правоохранительных, иных государственных органов в обеспечении законности при подготовке и проведении выборов и референдумов | июнь | Скоробогатов В.А., Жукова И.А., Кесаев А.В., Вовчок И.М. |
| 2.13. | Проведение совещания с региональными отделениями политических партий | июль | Скоробогатов В.А., Вовчок И.М., Тарасова М.Г. |
| 2.14. | Проведение совещания со средствами массовой информации | июль | Скоробогатов В.А., Васецкий А.А., Вовчок И. М. |
| 2.15. | Организация работы передвижных выставочных экспозиций | июль-август | Скоробогатов В.А., Васецкий А.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.16. | Оказание методической помощи в организации деятельности клубов избирателей, созданных в муниципальных образованиях Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А., Васецкий А.А., Вовчок И.М. |
| 2.17. | Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов, иных участников избирательного процесса | по отдельному плану | Скоробогатов В.А., Ганина С.М., Панова О.Ю., Васецкий А.А., |
| # 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Пресс-коференции на базе информационных агентств, брифинги, встречи председателя Избирательной комиссии Ленинградской области с представителями средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга (освещающими события в Ленинградской области) | после опубликования решений о назначении выборов (по мере необходимости) | Журавлёв В.П., Васецкий А.А. |
| 3.2. | Интервью, комментарии, выступления председателя Избирательной комиссии Ленинградской области для Ленинградской областной телекомпании, радио «Гардарика», иных средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга | регулярно в ходе подготовки и проведения избирательной кампании | Журавлёв В.П., Васецкий А.А. |
| 3.3. | Подготовка пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Ленинградской области. Направление подготовленных материалов в средства массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга. | по итогам каждого мероприятия | Журавлёв В.П., Игнатенко Ю.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4. | Размещение подготовленных пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях Леноблизбиркома на сайте Леноблизбиркома в рубрике «Новости», на сайте Правительства Ленинградской области, направление по электронной почте в ЦИК РФ для размещения на сайте Центризбиркома в разделе «Новость дня». | незамедлительно после подготовки | Игнатенко Ю.О., Селиванов И.В. |
| 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 сентября 2014 г. | Ганина С.М., Панова О.Ю., Зинченко А.В., Вознюк Н.Н., работники аппарата ИКЛО |
| 4.2. | ## Подготовка информации о результатах выборов | 17 сентября 2014 г. | Ганина С.М., Панова О.Ю., Зинченко А.В., Вознюк Н.Н., работники аппарата ИКЛО |