### УТВЕРЖДЕН

постановлением

#### Избирательной комиссии

Ленинградской области

от 24 ноября 2010 года № 53/468

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению  выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Новодевяткинское сельское поселение и главы муниципального образования этого поселения Всеволожского муниципального района

и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований  Ленинградской области в единый день голосования 13 марта 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Осуществление мероприятий по соблюдению избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в Ленинградской области |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению в Ленинградской области выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года | ноябрь | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Вознюк Н.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных в Ленинградской области выборах в единый день голосования 13 марта 2011 года | по мере назначения с 12 по 22 декабря 2010 г. | Бодягин В.М. Вознюк Н.Н. |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в Ленинградской области в единый день голосования 13 марта 2011 г., в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года №138/1019-5 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 1.4. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения в Ленинградской области выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года | весь период | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий | в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Бодягин В.М. Жукова И.А. |
| 2. Основные мероприятия по оказанию правовой, методической, организационно-технической помощи территориальным, муниципальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в Ленинградской области |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению в Ленинградской области выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года | ноябрь | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Аничкин Д.В. |
| 2.2. | Подготовка копий постановлений Избирательной комиссии Ленинградской области, необходимых для открытия счетов соответствующих территориальных избирательных комиссий с полномочиями муниципальных избирательных комиссий, на которые перечисляются денежные средства, выделенные на подготовку и проведение в Ленинградской области выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года | декабрь | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3. | Направление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями муниципальных избирательных комиссий и муниципальную избирательную комиссию Новодевяткинского сельского поселения Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь на выборах в Ленинградской области, назначенных на единый день голосования 13 марта 2011 г., предоставленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | декабрь | Трофимов В.О. Журавленко О.Н. |
| 2.4. | Проведение выездной учебы руководителей территориальных избирательных комиссий, муниципальной избирательной комиссии Новодевяткинского сельского поселения, участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения в Ленинградской области выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года | январь, февраль, март | Бодягин В.М. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО, руководители ТИК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ленинградской области председателей муниципальной избирательной комиссии Новодевяткинского сельского поселения, территориальных избирательных комиссий Кингисеппского и Подпорожского муниципальных районов о ходе подготовки соответственно выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Новодевяткинского сельского поселения и главы муниципального образования этого поселения, дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Кингисеппского, Ивангородского городских поселений, Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района, Никольского, Подпорожского городских поселений Подпорожского муниципального района | февраль | Бодягин А.В. Панова О.Ю. |
| 2.6. | Организация работы передвижной выставочной экспозиции на темы: «80 лет избирательному процессу в Ленинградской области», «История выборов в органы местного самоуправления в Ленинградской области» | февраль – март | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |
| 2.7. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям и муниципальной избирательной комиссии Новодевяткинского сельского поселения в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения в Ленинградской области выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года | весь период | Трофимов В.О. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.8. | Взаимодействие Избирательной комиссии Ленинградской области с организациями общероссийских общественных организаций инвалидов Ленинградской области | весь период | Бодягин В.М. Тарасова М..Г. |
| 2.9. | Проведение совещания-семинара с руководителями региональных отделений политических партий по вопросу подготовки и проведения выборов в Ленинградской области выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года | январь | Трофимов В.О. Тарасова М.Г. |
| 2.10. | Заседание рабочих органов, созданных при Избирательной комиссии Ленинградской области | весь период по мере необходимости | Журавлев В.П. Трофимов В.О. Бодягин В.М. члены ИКЛО |
| 2.11. | Оказание методической помощи в организации деятельности клубов избирателей, созданных в муниципальных образованиях Ленинградской области | весь период | Журавлев В.П. Бодягин А.В. |
| 2.12 | Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов, иных участников избирательного процесса | по отдельному плану | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Пресс-коференции на базе информационных агентств, брифинги, встречи председателя Избирательной комиссии Ленинградской области с представителями средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга (освещающими события в Ленинградской области) | после опубликования решений о назначении выборов (по мере необходимости) | Журавлёв В.П. |
| 3.2. | Интервью, комментарии, выступления председателя Избирательной комиссии Ленинградской области для Ленинградской областной телекомпании, радио «Гардарика», иных средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга | регулярно в ходе подготовки и проведения избирательной кампании | Журавлев В.П. |
| 3.3. | Подготовка пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Ленинградской области. Направление подготовленных материалов в средства массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга | по итогам каждого мероприятия | Журавлев В.П. Полякова В.Н. |
| 3.4. | Размещение подготовленных пресс-релизов, отчетов, информационных заметок о мероприятиях Леноблизбиркома на сайте Леноблизбиркома в рубрике «Новости», на сайте Правительства Ленинградской области, направление по электронной почте в ЦИК РФ для размещения на сайте Центризбиркома в разделе «Новость дня» | незамедлительно после подготовки | Полякова В.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14 марта 2011 г. | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Зинченко А.В. Вознюк Н.Н. работники аппарата ИКЛО |
| 4.2. | ## Проведение заседания Избирательной комиссии Ленинградской области с обобщением итогов проведенных в Ленинградской области выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года | 16 марта 2011 г. | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Зинченко А.В. Вознюк Н.Н. |