УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ленинградской области

от «15» июня 2015 г. № 79/580

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Ленинградской области, выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, повторных и дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
|  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Осуществление мероприятий по соблюдению избирательных прав граждан Российской Федерации**   **при подготовке и проведении выборов в Ленинградской области** | | | |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных досрочных выборах Губернатора Ленинградской области | после назначения | Ганина С.М.  Князева В.М.  Вознюк Н.Н. |
|  | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва | после назначения | Ганина С.М.  Тарасова М.Г.  Вознюк Н.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных повторных и дополнительных выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | по мере назначения | Ганина С.М.  Князева В.М.  Вознюк Н.Н. |
| 1.3 | Утверждение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Ленинградской области, размещение Календарного плана на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области | июнь | Ганина С.М.  Жукова И.А. |
| 1.4. | Утверждение Типового календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, повторных и дополнительных выборов депутатов советов депутатов ряда муниципальных образований Ленинградской области, размещение Типового календарного плана мероприятий на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области | июнь | Ганина С.М.  Кесаев А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.5. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 28 июня 2006 г. №179/1144-4 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК России от 19.07.2012 №132/1013-6) «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 1.6. | Контроль за использованием регионального фрагмента ГАС «Выборы» в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года №138/1019-5 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7. | Рассмотрение обращений на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, поступивших в Избирательную комиссию Ленинградской области в ходе подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Ленинградской области, очередных, дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | в сроки, установленные законом (при поступлении обращений) | Ганина С.М.  Жукова И.А.  Кесаев А.В. |
| 1.8. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в Избирательную комиссию Ленинградской области в ходе подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Ленинградской области, очередных, дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | в сроки, установленные законом (при поступлении обращений) | Ганина С.М.  Жукова И.А.  Кесаев А.В. |
| 1.9. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в реализации их полномочий по обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания и др. | весь период | Скоробогатов В.А.  Ганина С.М.  Панова О.Ю.  Зинченко А.В. |
| 1.10. | Организация и проведение совещаний и рабочих встреч с представителями государственных и иных органов и учреждений Ленинградской области по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Ганина С.М.  Жукова И.А.  Панова О.Ю.  Зинченко А.В.  работники аппарата ИКЛО |
| **2. Основные мероприятия по оказанию правовой, методической, организационно-технической помощи территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** | | | |
|  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Подготовка и проведение обучающих семинаров с руководителями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов | июнь, август | Журавлёв В.П.  Ганина С.М.  Панова О.Ю.  работники аппарата ИКЛО |
| 2.2. | Подготовка и проведение совещания с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий по вопросам использования денежных средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | июль | Скоробогатов В.А.  Трофимов В.О.  Здрелюк Т.Н.  Тарасова М. |
| 2.3. | Подготовка и проведение семинара с системными администраторами территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | июль | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В.  Вознюк Н.Н. |
| 2.4. | Оказание консультативной и методической помощи избирательным комиссиям при подготовке и проведении очередных, повторных и дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Ганина С.М.  Панова О.Ю.  работники аппарата ИКЛО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5. | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения очередных, повторных и дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Панова О.Ю.  работники аппарата ИКЛО |
| 2.6. | Оказание методической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям по вопросам проведе6ния досрочного голосования | весь период | Скоробогатов В.А.  Панова О.Ю.  работники аппарата ИКЛО |
| 2.7. | Осуществление проверок сведений о размере и источниках доходов кандидатов, о вкладах в банках, ценных бумагах, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности), сведений о судимости и гражданстве, указанных кандидатами при выдвижении на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  Тарасова М.Г. |
| 2.8. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям с полномочиями муниципальных избирательных комиссий в осуществлении проверок сведений о судимости и гражданстве, указанных кандидатами при выдвижении на очередных, повторных и дополнительных выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  руководители ТИК, работающие на штатной основе |
| 2.9. | Оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении проверок достоверности сведений об избирателях и подписях избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  руководители ТИК, работающие на штатной основе |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.10. | Проверка сведений о кандидатурах (судимость, гражданство) предложенных для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М. руководители ТИК, работающие на штатной основе |
| 2.11. | Подготовка и утверждение методических, инструктивных материалов, разъяснений для избирательных комиссий, кандидатов, средств массовой информации по вопросам, связанным с организацией и проведением досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | май-июнь | Скоробогатов В.А.  Ганина С.М.  Панова О.Ю. работника аппарата ИКЛО |
| 2.12. | Подготовка пакета документов для территориальных избирательных комиссий, необходимого для открытия счетов, на которые перечисляются денежные средства областного бюджета Ленинградской области, выделенные на подготовку и проведение досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | июнь | Скоробогатов В.А.  Трофимов В.О.  Здрелюк Т.Н.  Тарасова М.Г.  Князева В.М. |
| 2.13. | Подготовка пакета документов для территориальных избирательных комиссий с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований для открытия счетов, на которые перечисляются денежные средства местного бюджета, выделенные на подготовку и проведение очередных, дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области | июнь | Скоробогатов В.А.  Трофимов В.О.  Тарасова М.Г.  Князева В.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.14. | Опубликование в газете «Вести» Перечня региональных государственных организаций телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области, предоставленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу | не позднее чем на 10 день со дня после опубликования решения о назначении выборов | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  Полякова В.Н. |
| 2.15. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательных объединений для проведения агитационных публичных мероприятий, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | в течение двух суток с момента получения уведомления | Скоробогатов В.А.  Ганина С.М.  Зинченко А.В. |
| 2.16. | Организация и проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания, и бесплатной печатной площади, предоставляемой региональными государственными периодическими печатными изданиями для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области | по завершению регистрации, но не позднее чем  13 августа | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  Полякова В.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.17. | Осуществление контроля за проведением жеребьевки по распределению платного эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания, а также платной печатной площади, предоставляемой региональными государственными периодическими печатными изданиями для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области | позднее чем  13 августа | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  Полякова В.Н. |
| 2.18. | Направление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями муниципальных избирательных комиссий Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь на очередных, повторных и дополнительных выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области, предоставленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу | не позднее чем на 10 день со дня после опубликования решения о назначении выборов | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  Полякова В.Н. |
| 2.19. | Организация контроля за соблюдением кандидатами избирательного законодательства в части поступления и расходования денежных средств избирательных фондов, в том числе с использованием автоматизированной системы «Клиент – Сбербанк» на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области | весь период | Скоробогатов В.А.  Тарасова М.Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.20 | Оказание консультационной и методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  Полякова В.Н.  Тарасова М.Г. |
| 2.21. | Проведение дистанционного обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | июль | Ганина С.М.  Кесаев А.В.  Селиванов И.В. |
| 2.22. | Проведение выездной учебы членов участковых избирательных комиссий. | август-сентябрь | Журавлёв В.П.  Ганина С.М.  Панова О.Ю.  работники аппарата ИКЛО  руководители ТИК |
| 2.23. | Подготовка и проведение совещания с региональными государственными организациями телерадиовещания, региональными государственными периодическими печатными изданиями, обязанными предоставлять эфирное время, печатную площадь на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области | июнь-август | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М. |
| 2.24. | Подготовка и проведение совещания с региональными отделениями политических партий, зарегистрированными в Ленинградской области | июнь-август | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  Тарасова М.Г. |
| 2.25. | Заседание рабочих органов, созданных при Избирательной комиссии Ленинградской области | весь период  по мере необходимости | Журавлёв В.П.  Скоробогатов В.А.  Ганина С.М.  члены ИКЛО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.26. | Обеспечение использования средств видеонаблюдения на избирательных участках | по отдельному плану | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 2.27. | Проведение дистанционного обучения наблюдателей по программе, утвержденной ЦИК России, с использованием программного комплекса дистанционного обучения | август | Ганина С.М.  Кесаев А.В.  Зинченко А.В. |
| 2.28. | Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей | по отдельному плану | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М. |
| 2.29. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий | июль-август | Ганина С.М.  Трофимов В.О.  Горбунова А.Д. |
| 3. Использование технических средств голосования и подсчета голосов | | | |
|  | | | |
| 3.1. | Подготовка комплексов обработки избирательных бюллетеней к использованию при голосовании на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области (в соответствии с постановлением ЦИК России от 6 марта 2013 года №165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования», от 6 июля 2011 года №19/204-6 «Об Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» | в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2. | Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) к использованию и за их применением при проведении голосования на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области, в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» | в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 3.3. | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений об использовании при голосовании на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области комплексов обработки избирательных бюллетеней | в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов | | | |
|  | | | |
| 4.1. | Размещение в сети Интернет сведений об избирательных кампаниях в объеме и сроки, установленные постановлением ЦИК России от 25 мая 2011 года №12/130-6 «Об Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. | Организация печатных публикаций, теле- и радиопередач в целях информирования избирателей о ходе подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Ленинградской области, очередных, повторных и дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Ленинградской области, итогах голосования | весь период | Скоробогатов В.А.  Вовчок И.М.  Полякова В.Н. |
| 4.3. | Предоставление информации для функционирования интернет-сервисов «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей» на сайте ЦИК России | весь период | Скоробогатов В.А.  Зинченко А.В. |
| 4.4. | Организация пресс-коференции на базе информационных агентств, брифинги, интервью, комментарии, выступления председателя Избирательной комиссии Ленинградской области для представителей средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга | после опубликования решений о назначении выборов (по мере необходимости) | Журавлёв В.П.  Полякова В.Н. |
| 4.5. | Подготовка информационных сообщений о заседаниях Леноблизбиркома, рабочих органов Леноблизбиркома, иных мероприятиях, проводимых Леноблизбиркомом | по итогам каждого мероприятия | Журавлев В.П.  Полякова В.Н. |
| 4.6. | Направлениен подготовленных информационных сообщений в средства массовой информации, в ЦИК России для размещения на Интернет-сайте Центризбиркома в разделе «Новости из регионов, передача в Информационный центр Комиссии для размещения на Интернет-сайте Комиссии, направление иным участникам избирательного процесса | незамедлительно после подготовки | Полякова В.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.7. | Подготовка информационных сообщений в средства массовой информации в целях информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов | весь период | Журавлев В.П.  Полякова В.Н. |
| **5. Подведение итогов избирательных кампаний** | | | |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов. Проведение пресс-конференции.  Направление общих данных о результатах досрочных выборов Губернатора Ленинградской области в средства массовой информации | 14-15 сентября | Ганина С.М.  Панова О.Ю.  Зинченко А.В.  Вознюк Н.Н.  работники аппарата ИКЛО |
| 5.2. | Проведение заседания Избирательной комиссии Ленинградской области по определению результатов досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | 16 сентября | Ганина С.М.  Панова О.Ю.  Зинченко А.В.  Вознюк Н.Н.  работники аппарата ИКЛО |
| 5.3. | Официальное опубликование результатов досрочных выборов Губернатора Ленинградской области. | не позднее  14 октября | Ганина С.М.  Вовчок И.М.  Полякова В.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.4. | Предоставление в Законодательное собрание Ленинградской области отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета Ленинградской области на подготовку и проведение досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | Журавлёв В.П.  Трофимов В.О.  Здрелюк Т.Н. |