## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2011 года							№ 92/829

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района, Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района, Отрадненского городского поселения Кировского

муниципального района  4 марта 2012 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района, Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района, Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района  4 марта 2012 года  (прилагается).

2. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района, Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района, Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района  4 марта 2012 года возложить на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области В.М. Бодягина.

#### Председатель

Избирательной комиссии

#### Ленинградской области				                               В.П. Журавлёв

Секретарь

Избирательной комиссии

Ленинградской области					            	 В.М. Бодягин

### УТВЕРЖДЕН

постановлением

#### Избирательной комиссии

Ленинградской области

от 15 декабря 2011 года № 92/829

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ленинградской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района,

Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района,

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района

4 марта 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Осуществление мероприятий по соблюдению избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в Ленинградской области |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области сведений о назначенных на 4 марта 2012 года дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований | ##### По мере назначения | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Вознюк Н.Н. |
| 1.2. | Подготовка рекомендуемого Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов представительных органов муниципальных образований, назначенных на 4 марта 2012 года | декабрь | Бодягин А.В. |
| 1.3. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области Календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, назначенных на 4 марта 2012 года | декабрь | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Вознюк Н.Н. |
| 1.4. | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления политической партии помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Трофимов В.О., Журавленко О.Н. |
| 1.5. | Организация и проведение жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации в соответствии с частью 13 статьи 52 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» | не позднее 2 февраля | Трофимов В.О., Журавленко О.Н |
| 1.6. | Осуществление контроля за проведением жеребьевок по распределению платного эфирного времени, платной печатной площади, предоставляемых региональными государственными организациями телерадиовещания и региональными государственными периодическими печатными изданиями для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации | февраль | Трофимов В.О., Журавленко О.Н |
| 1.7. | Опубликование по результатам жеребьевок в газете «Вести» графика по распределению эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации в соответствии с частью 13 статьи 52 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» | февраль | Трофимов В.О., Журавленко О.Н |
| 1.8. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 28 июня 2006 года №179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 1.9. | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года №138/1019-5 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 1.20. | Рассмотрение обращений на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, поступивших в Избирательную комиссию Ленинградской области в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | в сроки, установленные законом (при поступлении обращений) | Бодягин В.М. Жукова И.А., Журавленко О.Н. |
| 1.21. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в территориальные в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | весь период | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| - Основные мероприятия по оказанию правовой, методической, организационно-технической помощи территориальным, муниципальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации |  |  |  |
| 2.1. | Оказание консультативной и методической помощи избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | весь период | Трофимов В.О. Бодягин В.М. Панова О.Ю., работники аппарата ИКЛО |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | весь период | Трофимов В.О. Панова О.Ю., работники аппарата ИКЛО |
| 2.3. | Подготовка пакета документов для территориальных избирательных комиссий, необходимых для продления действия счетов, на которые перечисляются денежные средства федерального бюджета, выделенные на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации | декабрь-январь | Трофимов В.О. Здрелюк Т.Н. Тарасова М.Г. |
| 2.4. | Осуществление мероприятий по организации и проведению торгов на закупку товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | январь, февраль | Трофимов В.О. Зинченко А.В. Здрелюк Т.Н. Кузнецова Е.А. |
| 2.5. | Подготовка и проведение учебы руководителей территориальных избирательных комиссий | январь, февраль | Трофимов В.О. Панова О.Ю., работники аппарата ИКЛО |
| 2.6. | Участие в выездной учебе участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов | февраль | Трофимов В.О. Панова О.Ю., работники аппарата ИКЛО |
| 2.7. | Подготовка и проведение семинара-совещания с представителями средств массовой информации Ленинградской области по вопросам информационного обеспечения избирательного процесса | январь | Трофимов В.О. Журавленко О.Н. |
| 2.8. | Подготовка и проведение встречи с руководителями общественных объединений Ленинградской области по вопросам повышения избирательной активности | февраль | Трофимов В.О. Журавленко О.Н. |
| 2.9. | Подготовка и проведение семинаров-совещаний с системными администраторами | январь, февраль | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 2.10. | Подготовка и проведение семинара-совещания с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий | январь | Трофимов В.О. Здрелюк Т.Н. |
| 2.11. | Подготовка и проведение семинара-совещания с представителями правоохранительных органов по вопросам обеспечения законности на выборах | февраль | Трофимов В.О. Жукова И.А. |
| 2.12. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ленинградской области ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов Президента Российской Федерации | не позднее 02 марта 2012 года | Бодягин В.М. Панова О.Ю. |
| 2.13. | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010) | по отдельному плану по согласованию с ЦИК России и ФЦИ | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 2.14. | Организация работы передвижной выставочной экспозиции | январь – февраль | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |
| 2.15. | Взаимодействие Избирательной комиссии Ленинградской области с организациями общероссийских общественных организаций инвалидов, работающих на территории Ленинградской области | весь период | Бодягин В.М. Тарасова М..Г. |
| 2.16. | Заседания рабочих органов, созданных при Избирательной комиссии Ленинградской области | весь период по мере необходимости | Журавлев В.П. Трофимов В.О. Бодягин В.М. |
| 2.17. | Оказание методической помощи в организации деятельности клубов избирателей | весь период | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |
| 2.18. | Проведение мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности и повышению правовой культуры избирателей | по отдельному плану | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |
| 2.19. | Разработка, изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов для избирателей | январь – февраль | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |
| # Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Пресс-коференции, интервью, комментарии, встречи председателя Избирательной комиссии Ленинградской области с представителями средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга (освещающими события в Ленинградской области) | регулярно в ходе подготовки и проведения избирательной кампании | Журавлёв В.П. Полякова В.Н. |
| 3.2. | Подготовка информационных сообщений о деятельности Избирательной комиссии Ленинградской области. Направление подготовленных материалов в средства массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга | по итогам каждого мероприятия | Полякова В.Н. |
| 3.3. | Направление подготовленных информационных сообщений в ЦИК России для размещения на сайте Центризбиркома в разделе «Новости из регионов». Передача информационных сообщений в информационный центр Леноблизбиркома для размещения на сайте Леноблизбиркома в разделе «Новости». Направление подготовленных информационных сообщений в отдел информации комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области | после подготовки и согласования | Полякова В.Н. |
| 3.4. | Обеспечение работы пресс-центра Избирательной комиссии Ленинградской области 4 марта 2012 года | 4-5 марта 2012 года | Трофимов В.О. Зинченко А.В. Полякова В.Н. |
| - Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 5 марта 2012 г. | Бодягин В.М. Зинченко А.В. Вознюк Н.Н. Панова О.Ю. работники аппарата ИКЛО |
| 4.2. | ## Проведение заседания Избирательной комиссии Ленинградской области об установлении итогов голосования на территории Ленинградской области по выборам Президента Российской Федерации | март | Бодягин В.М. Панова О.Ю. Зинченко А.В. |
| 4.3. | ## Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010) | март | Бодягин В.М. Зинченко А.В. |
| 4.4. | ## Рассмотрение на заседании Избирательной комиссии Ленинградской области вопроса о работе Избирательной комиссии Ленинградской области с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, прошедших в Ленинградской области 4 декабря 2011 года | до 31 марта 2012 года | Бодягин В.М. Жукова И.А. Журавленко О.Н. |
| - Издательская деятельность |  |  |  |
| 5.1. | ## Разработка и издание буклета для избирателей Ленинградской области о выборах Президента Российской Федерации | январь – февраль | Трофимов В.О. Бодягин А.В. |